## Resumo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
QUADRO RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11069.4 | 2.522%
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 976.28 | 0.2224%
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 19310.58 | 4.399%
4.00 | INFRA-ESTRUTURA |  | 28541.73 | 6.502%
5.00 | SUPERESTRUTURA |  | 39547.93 | 9.009%
6.00 | PAREDES E PAINÉIS |  | 21466.79 | 4.89%
7.00 | COBERTURA |  | 49439.59 | 11.26%
8.00 | ESQUADRIAS |  | 22848.83 | 5.205%
9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 29316.02 | 6.678%
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO |  | 55104.8 | 12.55%
11.00 | REVESTIMENTO |  | 32929.83 | 7.501%
12.00 | PAVIMENTAÇÃO |  | 29624.35 | 6.748%
13.00 | PINTURA |  | 19718.1 | 4.492%
14.00 | INTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS |  | 76223.46 | 17.36%
15.00 | DIVERSOS |  | 2874.85 | 0.6549%
| TOTAL CONSTRUÇÃO |  | 438992.54 | 100%
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Pl Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço
24.93
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11069.4 | 2.522%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra - 300 x 150 | m³ | 4.5 | 222.26 | 277.67 | 1249.52
1.2 | COMP. |  | Projetos executivos de engenharia (p,rojeto estrutural com fundações em edificações,instalações elétricas, esgoto, instalações hidráulicas, águas pluviais, climatização, gases medicinais | unid | 174.5 | 22.95 | 28.67 | 5002.92
1.3 | SINAPI | 73822/001 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 174.5 | 2.9 | 3.62 | 631.69
1.4 | SINAPI | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 8 | 264.94 | 330.99 | 2647.92
1.5 | SINAPI | 74077/001 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 174.5 | 7.05 | 8.81 | 1537.35
2.00 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 976.28 | 0.2224%
2.1 | SINAPI | 73616 | Demolição de piso cimentado | m³ | 0.8316 | 142.13 | 177.56 | 147.66
2.2 | SINAPI | 73899/002 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado sem reaproveitamento | m³ | 12.1338 | 54.66 | 68.29 | 828.62
3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 19310.58 | 4.399%
3.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m³ | 41.55 | 33.88 | 42.33 | 1758.81
3.2 | SINAPI | 79483 | Apiloamento de fundo e vala | m² | 46.66 | 14.52 | 18.14 | 846.41
3.3 | SINAPI | 73904/001 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | m³ | 172.312 | 67.54 | 84.38 | 14539.69
3.4 | SINAPI | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 77.734 | 16.7 | 20.86 | 1621.53
3.5 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km | 388.6701 | 1.12 | 1.4 | 544.14
4.00 |  |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 28541.73 | 6.502%
4.1 | SINAPI | 6122 | Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 | m³ | 22.596 | 305.38 | 381.51 | 8620.6
4.2 | SINAPI | 83519 | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm | m³ | 22.748 | 339.21 | 423.78 | 9640.15
4.3 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico para fundação de pilares, 30% de pedra de mão | m³ | 5.4 | 333.14 | 416.19 | 2247.43
4.4 | SINAPI | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=6cm | m³ | 9.8982 | 386.6 | 482.98 | 4780.63
4.5 | COMP. |  | Concreto armado 20MPA para cintas inferiores | m³ | 1.4123 | 1562.81 | 1952.42 | 2757.31
4.6 | ORSE | 04953 | Impermeabilização de cintas com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou simila | m² | 37.66 | 10.53 | 13.16 | 495.61
5.00 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 39547.93 | 9.009%
5.1 | COMP. |  | Concreto armado 20MPA para pilares e vigas | m³ | 9.9432 | 1562.81 | 1952.42 | 19413.3
5.2 | SINAPI | 74141/003 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e maode obra | m² | 164.47 | 89.41 | 111.7 | 18371.3
5.3 | COMP. |  | Concreto armado 20MPA para cintas platibanda | m³ | 0.90315 | 1562.81 | 1952.42 | 1763.33
6.00 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 21466.79 | 4.89%
6.1 | SINAPI | 87471 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 374.755 | 28.61 | 35.74 | 13393.74
6.2 | ORSE | 11185 | Divisórias de gesso acartonado | m² | 28.05 | 90 | 112.44 | 3153.94
6.3 | ORSE | 00191 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 14.58 | 220.43 | 275.38 | 4015.04
6.4 | COMP. |  | Concreto armado 20MPA para vergas, contravergas | m³ | 0.46305 | 1562.81 | 1952.42 | 904.07
7.00 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 49439.59 | 11.26%
7.1 | SINAPI | 72110 | Estrutura metálica em treliças, fornecimento e montagem | m² | 152.457 | 61.5 | 76.83 | 11713.27
7.2 | SEINFRA | C2450 | Telha termoacústica trapezoidal | m² | 152.457 | 111.69 | 139.53 | 21272.33
7.3 | SEINFRA | C1002 | Cumeeira termoacústica | m | 19.1 | 57.15 | 71.4 | 1363.74
7.4 | SINAPI | 74098/001 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 21.53 | 22.96 | 28.68 | 617.48
7.5 | SEINFRA | C0773 | Chapim de concreto pré-moladado | m | 66.55 | 64.98 | 81.18 | 5402.53
7.6 | COMP. |  | Calha de concreto armado | m³ | 3.2562 | 1562.81 | 1952.42 | 6357.47
7.7 | SINAPI | 73753/001 | Impermeabilização de calha com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | m² | 34.11 | 63.66 | 79.53 | 2712.77
8.00 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 22848.83 | 5.205%
8.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1.1 | SINAPI | 73910/005 | Porta de madeira compensada lisa, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | Unid. | 10 | 281.23 | 351.34 | 3513.4
8.1.2 | SINAPI | 74070/001 | Fechadura para porta tipo alavanca, cromada | Unid. | 10 | 161.68 | 201.99 | 2019.9
8.1.3 | SINAPI | 72200 | Revestimento melamínico | m² | 20 | 54.17 | 67.67 | 1353.4
8.1.4 | COMP. | 11162 | Protetor vinílico pra portas | m² | 13.6 | 162.84 | 203.44 | 2766.78
8.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.2.1 | ORSE | 09560 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 200x60/210cm | m² | 15.6 | 438.21 | 547.46 | 8540.38
8.2.2 | ORSE | 09560 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 150x60/210cm | m² | 0.9 | 438.21 | 547.46 | 492.71
8.2.3 | ORSE | 09560 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 90x60/210cm | m² | 1.08 | 438.21 | 547.46 | 591.26
8.2.4 | SEINFRA | C1967 | Porta de abrir em Alumínio natural anodizado, 55x160cm | m² | 3.6 | 353.63 | 441.79 | 1590.44
8.3 |  |  | VIDROS
8.3.3 | SINAPI | 72117 | Vidro transparente 4mm | m² | 17.58 | 90.18 | 112.66 | 1980.56
9.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 29316.02 | 6.678%
9.1 | ORSE | 10077 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescente com preteção em policarbonato 2 x 32 w (completa) | unid. | 15 | 190.76 | 238.32 | 3574.8
9.2 | ORSE | 09623 | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w | unid. | 8 | 85.35 | 106.63 | 853.04
9.3 | ORSE | 00559 | Luminária de emergênica | unid. | 6 | 47.49 | 59.33 | 355.98
9.4 | SINAPI | 74131/005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | unid. | 1 | 360.33 | 450.16 | 450.16
9.5 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor termomagnetico tripolar 60 a 100 A | unid. | 1 | 91.36 | 114.14 | 114.14
9.6 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a 30 A | unid. | 24 | 10.26 | 12.82 | 307.68
9.7 | ORSE | 07871 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial | unid. | 3 | 70.84 | 88.5 | 265.5
9.8 | SINAPI | 73860/009 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama – fornecimento e instalação | m | 689.7 | 3.5 | 4.37 | 3013.99
9.9 | ORSE | 03297 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 84 | 129.55 | 161.85 | 13595.4
9.10 | ORSE | 03293 | Ponto de tomada tripolar com eletroduto de PVC, embutio em parede | pt | 2 | 199.97 | 249.82 | 499.64
9.11 | ORSE | 03275 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 6 | 120.15 | 150.1 | 900.6
9.12 | ORSE | 03282 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 2 | 123.92 | 154.81 | 309.62
9.13 | ORSE | 03286 | Ponto de interruptor 03 seções, embutido, com eletroduto de pvc roscável Ø 3/4" | pt | 1 | 127.32 | 159.06 | 159.06
9.14 | ORSE | 03287 | Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de pvc Ø 3/4", Try Way | pt | 2 | 107.08 | 133.78 | 267.56
9.15 | ORSE | 03295 | Ponto de tomada para chuveiro elétrico ou torneira elétrica | pt | 3 | 149.21 | 186.41 | 559.23
9.16 | ORSE | 00642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt | 23 | 133.45 | 166.72 | 3834.56
9.17 | ORSE | 03730 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | pt | 1 | 95.67 | 119.52 | 119.52
9.18 | SEINFRA | C1949 | Ponto de lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"- material e execução | pt | 1 | 108.49 | 135.54 | 135.54
10.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 55104.8 | 12.55%
10.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
10.1.1 | SINAPI | 74216/001 | Tubo de esgosto D=100mm, incluindo escavção e aterro | m | 61.95 | 54.63 | 68.25 | 4228.09
10.1.2 | SINAPI | 89798 | Tubo de PVC D=50mm para ventilação | m | 12 | 5.98 | 7.47 | 89.64
10.1.3 | ORSE | 01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 55.51 | 69.35 | 138.7
10.1.4 | ORSE | 01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | pt | 4 | 34.01 | 42.49 | 169.96
10.1.5 | ORSE | 01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias, caixa sinfonadas) | pt | 6 | 56.57 | 70.67 | 424.02
10.1.6 | SINAPI | 89708 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | unid. | 2 | 38.19 | 47.71 | 95.42
10.1.7 | SINAPI | 89709 | Ralo sinfonado, PVC 100x40, junta soldável-fornecimento e instalação | unid. | 2 | 6.43 | 8.03 | 16.06
10.1.8 | SEINFRA | C2271 | Sifão Cromado | unid. | 1 | 96.98 | 121.16 | 121.16
10.1.9 | SINAPI | 74197/001 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | unid. | 1 | 991.42 | 1238.58 | 1238.58
10.1.10 | SINAPI | 74198/002 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm | unid. | 1 | 1237.52 | 1546.03 | 1546.03
10.1.11 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalação | unid. | 8 | 159.02 | 198.66 | 1589.28
10.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | COMP. |  | Tubo PVC soldável agua fria dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 26.8 | 20.04 | 25.04 | 671.07
10.2.2 | COMP. |  | Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação (dreno para splits) | m | 23.5 | 12.05 | 15.05 | 353.68
10.2.3 | ORSE | 01200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | pt | 10 | 55.87 | 69.8 | 698
10.2.4 | SINAPI | 73663 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | unid. | 6 | 70.66 | 88.28 | 529.68
10.2.5 | SINAPI | 89985 | Registro de pressão com canopla de ø (cromado) 25 mm | unid. | 2 | 47.91 | 59.85 | 119.7
10.2.6 | ORSE | 03710 | Ducha em aço inox | unid. | 1 | 255.5 | 319.2 | 319.2
10.2.7 | ORSE | 09504 | Chuveiro elétrico | unid. | 2 | 209.93 | 262.27 | 524.54
10.2.8 | ORSE | 09504 | Torneira eletrica | unid. | 1 | 209.93 | 262.27 | 262.27
10.2.9 | SINAPI | 40729 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação | unid. | 1 | 194.61 | 243.13 | 243.13
10.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.3.1 | SINAPI | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 293.89 | 367.16 | 734.32
10.3.2 | ORSE | 02066 | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário | unid. | 2 | 26.33 | 32.89 | 65.78
10.3.3 | SEINFRA | C4068 | Bancada em granito cinza andorinha | m² | 1.238 | 268.36 | 335.26 | 415.05
10.3.4 | SINAPI | 86938 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 186.8 | 233.37 | 466.74
10.3.5 | SEINFRA | C2302 | Bancada de inox | unid. | 2.64 | 335.5 | 419.14 | 1106.53
10.3.6 | SINAPI | 86936 | Cuba de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana a e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | unid. | 3 | 237.87 | 297.17 | 891.51
10.3.7 | SEINFRA | C2311 | Tanque de aço inoxidável | unid. | 1 | 587.43 | 733.88 | 733.88
10.3.8 | SEINFRA | C3671 | Expurgo de inox | unid. | 1 | 875.49 | 1093.75 | 1093.75
10.3.9 | SEINFRA | C3670 | Banheira e higienização de recém-nacido ,c/ tampo e cuba de aço inox dimensão 1800x600mm | unid. | 1 | 1607.29 | 2007.99 | 2007.99
10.3.10 | ORSE | 09676 | Torneira cromada com fechamento automática para pia lavatórios | unid. | 6 | 245.95 | 307.27 | 1843.62
10.3.11 | ORSE | 04286 | Porta alcool gel em plástico ABS, com reservatório, branco | unid. | 1 | 100.59 | 125.67 | 125.67
10.3.12 | ORSE | 07609 | Porta sabão líquido em plástico ABS, com reservatório, branco | unid. | 6 | 47.41 | 59.23 | 355.38
10.3.13 | ORSE | 07610 | Porta papel toalha em plástico ABS, branco | unid. | 6 | 112.95 | 141.11 | 846.66
10.3.14 | ORSE | 04374 | Porta Papel higiênico ABS, branco | unid. | 2 | 33.6 | 41.98 | 83.96
10.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
10.4.1 | SINAPI | 84045 | Condutor para calha, incluindo conexões e braçadeiras | m | 36.1 | 25.03 | 31.27 | 1128.85
10.4.2 | COMP. |  | Tubo PVC esgoto serie r dn 100mm c/ anel de borracha, incluindo escavação e aterro | m | 48.65 | 77.79 | 97.18 | 4727.81
10.4.3 | SINAPI | 72286 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | unid. | 5 | 114.5 | 143.04 | 715.2
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10.5.1 | SINAPI | 73775/001 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | unid. | 2 | 188.78 | 235.84 | 471.68
10.5.2 | SINAPI | 73775/002 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | unid. | 2 | 194.84 | 243.41 | 486.82
10.6 |  |  | TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA
10.6.1 | SEINFRA | C4119 | Rede de insuflamento/retorno, c/ dutos em chapas galvanizada, defletores, chaveamentos, fixações, isolamento térmico em mantas de lâ de rocha ou vidro, dutos flexíveis de ligação, grelhas, etc | kg | 1434.5 | 13.07 | 16.33 | 23425.39
11.00 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 32929.83 | 7.501%
11.1 |  |  | RESVESTIMENTO INTERNO
11.1.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | 332.78 | 2.69 | 3.36 | 1118.14
11.1.2 | SINAPI | 87792 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 182.46 | 19.12 | 23.89 | 4358.97
11.1.3 | SINAPI | 87535 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, manualmente | m² | 150.32 | 16.09 | 20.1 | 3021.43
11.1.4 | COMP. |  | Cerâmica retificada, aplicada com argamassa colante, rejuntada com argamassa a base de epóxi, junta máxima 2mm | m² | 150.32 | 59.03 | 73.75 | 11086.1
11.2 |  |  | RESVESTIMENTO EXTERNO
11.2.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | 305.7665 | 2.69 | 3.36 | 1027.38
11.2.2 | SINAPI | 87792 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 305.7665 | 19.12 | 23.89 | 7304.76
11.3 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
11.3.1 | SINAPI | 87881 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 164.47 | 2.93 | 3.66 | 601.96
11.3.2 | SEINFRA | C3034 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 164.47 | 21.47 | 26.82 | 4411.09
12.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 29624.35 | 6.748%
12.1 | SINAPI | 73907/006 | Regularização, espessura 3cm, preparo mecânico | m² | 162.4 | 14.78 | 18.46 | 2997.9
12.2 | COMP. |  | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa colante, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | m² | 162.4 | 115.51 | 144.31 | 23435.94
12.3 | COMP. |  | Rodapé de porcelanato h= 15 cm, embutido em reboco | m² | 7.965 | 115.51 | 144.31 | 1149.43
12.4 | SEINFRA | C2284 | Soleira em granito cinza adorinha | m | 5.7 | 52.43 | 65.5 | 373.35
12.5 | SINAPI | 73892/001 | Execução de calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 37.74 | 35.37 | 44.19 | 1667.73
13.00 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 19718.1 | 4.492%
13.1 | SINAPI | 88415 | Fundo selador acrílico, uma demão | m² | 449.4665 | 1.64 | 2.05 | 921.41
13.2 | SINAPI | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 238.56 | 8.61 | 10.76 | 2566.91
13.3 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica, em paredes, duas demãos | m² | 96 | 8.31 | 10.38 | 996.48
13.4 | SINAPI | 79460 | Aplicação manual de puntura epóxi acabamento acetinado, duas demãos | m² | 142.56 | 31.18 | 38.95 | 5552.71
13.5 | SINAPI | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | m² | 267.0065 | 14.12 | 17.64 | 4709.99
13.6 | SINAPI | 88482 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m² | 162.4 | 1.54 | 1.92 | 311.81
13.7 | SINAPI | 88496 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos | m² | 162.4 | 14.4 | 17.99 | 2921.58
13.8 | SINAPI | 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos | m² | 162.4 | 7.31 | 9.13 | 1482.71
13.9 | SINAPI | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m² | 12.5 | 16.3 | 20.36 | 254.5
14.00 |  |  | INTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | [5 empty] | 76223.46 | 17.36%
14.1 |  |  | CONSTRUÇÃO DA CASA DE GASES
14.1.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m³ | 5.28 | 33.88 | 42.33 | 223.5
14.1.2 | SINAPI | 6122 | Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 | m³ | 4.4 | 305.38 | 381.51 | 1678.64
14.1.3 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico para fundação de pilares, 30% de pedra de mão | m³ | 1.4 | 333.14 | 416.19 | 582.67
14.1.4 | SINAPI | 83519 | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm | m² | 1.32 | 339.21 | 423.78 | 559.39
14.1.5 | SINAPI | 73904/001 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | m³ | 7.2 | 67.54 | 84.38 | 607.54
14.1.6 | SINAPI | 73675 | Piso em Concreto Simples ( 9,00 x 2,00 x 0,07m) | m² | 18 | 54.15 | 67.65 | 1217.7
14.1.7 | SINAPI | 87471 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 59.4 | 28.61 | 35.74 | 2122.96
14.1.8 | COMP. |  | Concreto Armado fck 20 mpa | m³ | 2.39 | 1562.81 | 1952.42 | 4666.28
14.1.9 | SINAPI | 74202/001 | Cobertura com laje pré-moldada para forro, inclinada com beiral de 1,0m | m² | 44 | 57.2 | 71.46 | 3144.24
14.1.10 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | 118.8 | 2.69 | 3.36 | 399.17
14.1.11 | SINAPI | 87792 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 118.8 | 19.12 | 23.89 | 2838.13
14.1.12 | SINAPI | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m² | 21.6 | 209.56 | 261.8 | 5654.88
14.1.13 | SINAPI | 88483 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. | m² | 118.8 | 1.4 | 1.75 | 207.9
14.1.14 | SINAPI | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 118.8 | 8.61 | 10.76 | 1278.29
14.1.15 | SINAPI | 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demão | m² | 118.8 | 6.67 | 8.33 | 989.6
14.1.16 | SINAPI | 6067 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m² | 64.8 | 23.68 | 29.58 | 1916.78
14.1.17 | SINAPI | 73892/001 | Calçada de contorno | m² | 26 | 35.37 | 44.19 | 1148.94
14.1.18 | SINAPI | 73937/001 | Cobogó pré-moldado de concreto | m² | 2.4 | 117.08 | 146.27 | 351.05
14.1.19 | ORSE | 03293 | Instalação de ponto de tomada p/ compressor | und | 2 | 199.97 | 249.82 | 499.64
14.1.20 | ORSE | 00642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt | 1 | 133.45 | 166.72 | 166.72
14.1.21 | SEINFRA | C1662 | Luminária fluorescente completa (1 x 16)w | Unid. | 1 | 61.65 | 77.02 | 77.02
14.2 |  |  | INSTALAÇOES DE GASES MEDICINAIS
14.2.1 | SEINFRA | C2575 | Tubo de Cobre 22mm CA 90 Graus | m | 212.16 | 76.16 | 95.15 | 20187.02
14.2.2 | SEINFRA | C1008 | Cotovelo de Cobre 22mm CA 90 Graus | Unid. | 45 | 15.94 | 19.91 | 895.95
14.2.3 | SEINFRA | C2333 | Tê de Cobre 22mm CA 90 Graus | Unid. | 27 | 11.02 | 13.77 | 371.79
14.2.4 | ORSE | 738702 | Válvula de Seção de 3/4" | Unid. | 3 | 52.08 | 65.06 | 195.18
14.2.5 | SINAPI | 72623 | Luva de Cobre 22mm | Unid. | 71 | 8.99 | 11.23 | 797.33
14.2.6 | COMP. |  | Painel de Alarme de Oxigênio / Ar-comprimido | Unid. | 1 | 473.62 | 591.69 | 591.69
14.2.7 | ORSE | 08735 | PCM Operacional / Oxigênio Medicinal, Composto de 3x3 manifolds e 6 chicotes | Unid. | 1 | 1848.09 | 2308.82 | 2308.82
14.2.8 | COMP. |  | Central de Ar-medicinal 12x12 | Unid. | 1 | 9350 | 11680.96 | 11680.96
14.2.9 | COMP. |  | Régua de Ponto de Consumo de Oxigênio / Ar-comprimido | Unid. | 10 | 704 | 879.51 | 8795.1
14.2.10 | SINAPI | 6067 | Pintura tubulação de cobre | m² | 2.3186 | 23.68 | 29.58 | 68.58
15.00 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 2874.85 | 0.6549%
15.1 | SEINFRA | C4068 | Balcão de Granito cinza andorinha | m² | 4.531 | 268.36 | 335.26 | 1519.06
15.2 | ORSE | 09314 | Cantoneira de aço "L" | m | 9.75 | 87.04 | 108.74 | 1060.22
15.3 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m² | 162.4 | 1.46 | 1.82 | 295.57
|  |  | TOTAL CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 438992.54 | 100%
#VALUE!
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Cronagrama
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.522% | 11069.4 | 100 | 11069.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11069.4
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.2224% | 976.28 | 100 | 976.28 | [6 empty] | 976.28
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 4.399% | 19310.58 | 100 | 19310.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19310.58
4.00 | INFRA-ESTRUTURA | 6.502% | 28541.73 | 50 | 14270.865 | 50 | 14270.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28541.73
5.00 | SUPERESTRUTURA | 9.009% | 39547.93 | 50 | 19773.965 | 50 | 19773.965 |  |  |  |  | 39547.93
6.00 | PAREDES E PAINÉIS | 4.89% | 21466.79 | 50 | 10733.395 | 50 | 10733.395 |  | 0 | 0 | 0 | 21466.79
7.00 | COBERTURA | 11.26% | 49439.59 | 50 | 24719.795 | 50 | 24719.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49439.59
8.00 | ESQUADRIAS | 5.205% | 22848.83 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 11424.415 | 50 | 11424.415 | 22848.83
9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.678% | 29316.02 | 10 | 2931.602 | 30 | 8794.806 | 50 | 14658.01 | 10 | 2931.602 | 29316.02
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO | 12.55% | 55104.8 | 10 | 5510.48 | 45 | 24797.16 | 45 | 24797.16 | 0 | 0 | 55104.8
11.00 | REVESTIMENTO | 7.501% | 32929.83 | 15 | 4939.4745 | 25 | 8232.4575 | 60 | 19757.898 | 0 | 0 | 32929.83
12.00 | PAVIMENTAÇÃO | 6.748% | 29624.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14812.175 | 50 | 14812.175 | 29624.35
13.00 | PINTURA | 4.492% | 19718.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4929.525 | 75 | 14788.575 | 19718.1
14.00 | INTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS | 17.36% | 76223.46 |  |  | 15 | 11433.519 | 25 | 19055.865 | 60 | 45734.076
15.00 | DIVERSOS | 0.6549% | 2874.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1437.425 | 50 | 1437.425 | 2874.85
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 438992.54 |  | 114235.8365 |  | 122755.9625 |  | 110872.473 |  | 91128.268 | 438992.54
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 26.02% |  | 27.96% |  | 25.26% |  | 20.76% |  | 100%
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | QUANT | PERIM | COMPRIM | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - 300 x 150 | m² | Identificação da obra |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 4.5
1.2 | Projetos executivos de engenharia (p,rojeto estrutural com fundações em edificações,instalações elétricas, esgoto, instalações hidráulicas, águas pluviais, climatização, gases medicinais | m² | Área de construção | [5 empty] | 174.5 |  | 174.5
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | Área de construção | [5 empty] | 174.5 |  | 174.5
1.4 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² |  |  |  | 2 | 4 |  | 8 |  | 8
1.5 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | m² | Área de construção | [5 empty] | 174.5 |  | 174.5
2.00 | 0
2.1 | Demolição de piso cimentado | m³ | Rampa |  |  | 11.55 | 1.2 | 0.06 |  | 0.8316 | 0.8316
2.2 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado sem reaproveitamento | m³ | Rampa | 2 |  |  | 1.2 |  | 4.62 | 11.088 | 12.1338
Abertura de porta
|  |  | DME |  |  | 0.77 | 0.15 | 2.1 |  | 0.24255
|  |  | Circulação | 2 |  | 0.85 | 0.15 | 2.1 |  | 0.26775
|  |  | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 1.7 | 0.15 | 2.1 |  | 0.5355
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m² | Paredes Horizontais | [7 empty] | 41.55
|  |  | Parede H 01 |  |  | 17.1 | 0.4 | 0.6 |  | 4.104
|  |  | Parede H 02 |  |  | 1.65 | 0.4 | 0.6 |  | 0.396
|  |  | Parede H 03 |  |  | 17.1 | 0.4 | 0.6 |  | 4.104
|  |  | Parede H 04 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 05 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 06 |  |  | 1.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.42
|  |  | Parede H 07 |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.24
|  |  | Parede H 08 |  |  | 1.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.42
|  |  | Parede H 09 |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.24
|  |  | Parede H 10 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 11 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
A numeração das paredes horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 20.8 | 0.4 | 0.6 |  | 4.992
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.85 | 0.4 | 0.6 |  | 0.684
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.768
|  |  | Parede V 04 |  |  | 3.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.768
|  |  | Parede V 05 |  |  | 2.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.552
|  |  | Parede V 06 |  |  | 2.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.552
|  |  | Parede V 07 |  |  | 7.15 | 0.4 | 0.6 |  | 1.716
A numeração das paredes verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita
|  |  | Cavas para pilares | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 |  | 7.2
|  |  | Calçada |  | 65.3 |  | 0.6 | 0.3 |  | 11.754
3.2 | Apiloamento de fundo e vala | m² | Paredes Horizontais |  | 52.35 |  | 0.4 |  | 20.94 |  | 46.66
|  |  | Paredes Verticais |  | 41.8 |  | 0.4 |  | 16.72
|  |  | Cavas para pilares | 25 |  | 0.6 | 0.6 |  | 9
3.3 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | m³ | Área total de intervenção |  |  |  |  | 1 | 160.99 | 160.99 | 172.312
|  |  | Calçada |  | 62.9 |  | 0.6 | 0.3 |  | 11.322
3.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | Demolição de piso cimentado | [6 empty] | 0.8316 | 77.734
|  |  | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico furado sem reaproveitamento | [6 empty] | 12.1338
|  |  | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | [6 empty] | 41.55
|  |  | Escavação/Central de transplante | [6 empty] | 5.28
3.5 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km |  |  |  | 5 |  |  |  | 388.6701 | 388.6701
4.00 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 | m³ | Paredes Horizontais | [7 empty] | 22.596
|  |  | Parede H 01 |  |  | 17.1 | 0.4 | 0.6 |  | 4.104
|  |  | Parede H 02 |  |  | 1.65 | 0.4 | 0.6 |  | 0.396
|  |  | Parede H 03 |  |  | 17.1 | 0.4 | 0.6 |  | 4.104
|  |  | Parede H 04 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 05 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 06 |  |  | 1.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.42
|  |  | Parede H 07 |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.24
|  |  | Parede H 08 |  |  | 1.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.42
|  |  | Parede H 09 |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0.24
|  |  | Parede H 10 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Parede H 11 |  |  | 2.75 | 0.4 | 0.6 |  | 0.66
A numeração das paredes horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 20.8 | 0.4 | 0.6 |  | 4.992
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.85 | 0.4 | 0.6 |  | 0.684
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.768
|  |  | Parede V 04 |  |  | 3.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.768
|  |  | Parede V 05 |  |  | 2.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.552
|  |  | Parede V 06 |  |  | 2.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.552
|  |  | Parede V 07 |  |  | 7.15 | 0.4 | 0.6 |  | 1.716
A numeração das paredes verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita
4.2 | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm | m³ | Paredes Horizontais | [7 empty] | 22.748
|  |  | Parede H 01 |  |  | 17.1 | 0.2 | 1 |  | 3.42
|  |  | Parede H 02 |  |  | 1.65 | 0.2 | 1 |  | 0.33
|  |  | Parede H 03 |  |  | 17.1 | 0.2 | 1 |  | 3.42
|  |  | Parede H 04 |  |  | 2.75 | 0.2 | 1 |  | 0.55
|  |  | Parede H 05 |  |  | 2.75 | 0.2 | 1 |  | 0.55
|  |  | Parede H 06 |  |  | 1.75 | 0.2 | 1 |  | 0.35
|  |  | Parede H 07 |  |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 0.2
|  |  | Parede H 08 |  |  | 1.75 | 0.2 | 1 |  | 0.35
|  |  | Parede H 09 |  |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 0.2
|  |  | Parede H 10 |  |  | 2.75 | 0.2 | 1 |  | 0.55
|  |  | Parede H 11 |  |  | 2.75 | 0.2 | 1 |  | 0.55
A numeração das paredes horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 20.8 | 0.2 | 1 |  | 4.16
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.85 | 0.2 | 1 |  | 0.57
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.2 | 0.2 | 1 |  | 0.64
|  |  | Parede V 04 |  |  | 3.2 | 0.2 | 1 |  | 0.64
|  |  | Parede V 05 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1 |  | 0.46
|  |  | Parede V 06 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1 |  | 0.46
|  |  | Parede V 07 |  |  | 7.15 | 0.2 | 1 |  | 1.43
A numeração das paredes verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita
|  |  | Calçada |  | 65.3 |  | 0.2 | 0.3 |  | 3.918
4.3 | Concreto ciclópico para fundação de pilares, 30% de pedra de mão | m³ |  | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 5.4 | 5.4
4.4 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=6cm | m³ | Área coletiva de tratamento/Circulação |  |  |  |  | 0.06 | 119.8 | 7.188 | 9.8982
|  |  | Posto de Enfermagem |  |  |  |  | 0.06 | 7.79 | 0.4674
|  |  | Sala de Higienização Equipamentos |  |  |  |  | 0.06 | 6.32 | 0.3792
|  |  | Higienização |  |  |  |  | 0.06 | 3.5 | 0.21
|  |  | DME |  |  |  |  | 0.06 | 3.3 | 0.198
|  |  | Sanitário Masculino Funcionários |  |  |  |  | 0.06 | 8.65 | 0.519
|  |  | Sanitário Feminino Funcionários |  |  |  |  | 0.06 | 9.25 | 0.555
|  |  | Circulação |  |  |  |  | 0.06 | 2.24 | 0.1344
|  |  | DML |  |  |  |  | 0.06 | 4.12 | 0.2472
4.5 | Concreto armado 20MPA para cintas inferiores | m³ | Paredes Horizontais | [7 empty] | 1.4123
|  |  | Parede H 01 |  |  | 17.1 | 0.1 | 0.15 |  | 0.2565
|  |  | Parede H 02 |  |  | 1.65 | 0.1 | 0.15 |  | 0.02475
|  |  | Parede H 03 |  |  | 17.1 | 0.1 | 0.15 |  | 0.2565
|  |  | Parede H 04 |  |  | 2.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.04125
|  |  | Parede H 05 |  |  | 2.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.04125
|  |  | Parede H 06 |  |  | 1.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.02625
|  |  | Parede H 07 |  |  | 1 | 0.1 | 0.15 |  | 0.015
|  |  | Parede H 08 |  |  | 1.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.02625
|  |  | Parede H 09 |  |  | 1 | 0.1 | 0.15 |  | 0.015
|  |  | Parede H 10 |  |  | 2.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.04125
|  |  | Parede H 11 |  |  | 2.75 | 0.1 | 0.15 |  | 0.04125
A numeração das paredes horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 20.8 | 0.1 | 0.15 |  | 0.312
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.85 | 0.1 | 0.15 |  | 0.04275
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.2 | 0.1 | 0.15 |  | 0.048
|  |  | Parede V 04 |  |  | 3.2 | 0.1 | 0.15 |  | 0.048
|  |  | Parede V 05 |  |  | 2.3 | 0.1 | 0.15 |  | 0.0345
|  |  | Parede V 06 |  |  | 2.3 | 0.1 | 0.15 |  | 0.0345
|  |  | Parede V 07 |  |  | 7.15 | 0.1 | 0.15 |  | 0.10725
A numeração das paredes verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita
4.6 | Impermeabilização de cintas com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou simila | m³ | Cintas Horizontais |  | 52.35 |  | 0.4 |  | 20.94 |  | 37.66
|  |  | Cintas Verticais |  | 41.8 |  | 0.4 |  | 16.72
5.00 | SUPERESTRUTURA
5.1 | Concreto armado 20MPA para pilares e vigas |  | Vigas |  | 116.79 |  | 0.1 | 0.5 |  | 5.8395 | 9.9432
|  |  | Pilares Área Coletiva de Tratamento | 13 |  | 0.3 | 0.1 | 6.03 |  | 2.3517
|  |  | Pilares Área Coletiva de Trat. Centrais | 2 |  | 0.3 | 0.1 | 4.2 |  | 0.252
|  |  | Pilares Sala de Higi./Sanitários/DME/DML | 10 |  | 0.3 | 0.1 | 5 |  | 1.5
5.2 | Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e maode obra |  | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 | 7.15 |  | 120.12 |  | 164.47
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML | [5 empty] | 44.35
5.3 | Concreto armado 20MPA para cintas platibanda |  | Cintas platibanda Área Colet. de Tratamento |  | 48.5 |  | 0.09 | 0.15 |  | 0.65475 | 0.90315
|  |  | Cintas Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  | 18.4 |  | 0.09 | 0.15 |  | 0.2484
6.00 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | Paredes Horizontais | [7 empty] | 374.755
|  |  | Parede H 01 |  |  | 17.1 |  | 4.35 | 74.385
|  |  | Parede H 02 |  |  | 1.65 |  | 1.1 | 1.815
|  |  | Parede H 03 |  |  | 17.1 |  | 4.35 | 74.385
|  |  | Parede H 04 |  |  | 2.75 |  | 2.7 | 7.425
|  |  | Parede H 05 |  |  | 2.75 |  | 2.7 | 7.425
|  |  | Parede H 06 |  |  | 1.75 |  | 2.7 | 4.725
|  |  | Parede H 07 |  |  | 1 |  | 2.7 | 2.7
|  |  | Parede H 08 |  |  | 1.75 |  | 2.7 | 4.725
|  |  | Parede H 09 |  |  | 1 |  | 2.7 | 2.7
|  |  | Parede H 10 |  |  | 2.75 |  | 2.7 | 7.425
|  |  | Parede H 11 |  |  | 2.75 |  | 3.5 | 9.625
A numeração das paredes horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 7.45 |  | 4.35 | 32.4075
|  |  | Parede V 02 |  |  | 13.35 |  | 3.5 | 46.725
|  |  | Parede V 03 |  |  | 2.85 |  | 1.1 | 3.135
|  |  | Parede V 04 |  |  | 3.2 |  | 2.7 | 8.64
|  |  | Parede V 05 |  |  | 3.2 |  | 2.7 | 8.64
|  |  | Parede V 06 |  |  | 2.3 |  | 2.7 | 6.21
|  |  | Parede V 07 |  |  | 2.3 |  | 3.5 | 8.05
|  |  | Parede V 08 |  |  | 7.15 |  | 4.35 | 31.1025
A numeração das paredes verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita
|  |  | Calçada |  |  | 65.3 |  | 0.3 | 19.59
|  |  | Calha |  |  | 32.3 |  | 0.4 | 12.92
6.2 | Divisórias de gesso acartonado | m² |  |  |  | 9.35 |  | 3 | 28.05 |  | 28.05
6.3 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | Sanitário Masculino Funcionário |  |  | 4.05 |  | 1.8 | 7.29 |  | 14.58
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  |  | 4.05 |  | 1.8 | 7.29
6.4 | Concreto armado 20MPA para vergas, contravergas | m³ | Janelas 200x60 cm | 13 |  | 2.4 | 0.09 | 0.15 |  | 0.4212 | 0.46305
|  |  | Janelas 150x60 cm | 1 |  | 1.8 | 0.09 | 0.15 |  | 0.0243
|  |  | Janelas 90x60 cm | 1 |  | 1.3 | 0.09 | 0.15 |  | 0.01755
7.00 | COBERTURA
7.1 | Estrutura metálica em treliças, fornecimento e montagem | m² | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 | 6.64 |  | 111.552 |  | 152.457
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  |  | 13.2 | 2.55 |  | 33.66
|  |  | Higienização |  |  | 2.3 | 3.15 |  | 7.245
7.2 | Telha termoacústica trapezoidal | m² | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 | 6.64 |  | 111.552 |  | 152.457
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  |  | 13.2 | 2.55 |  | 33.66
|  |  | Higienização |  |  | 2.3 | 3.15 |  | 7.245
7.3 | Cumeeira termoacústica | m | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 19.1
|  |  | Higienização |  |  | 2.3
7.4 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 13.28 |  |  |  |  | 21.53
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  |  | 5.1
|  |  | Higienização |  |  | 3.15
7.5 | Chapim de concreto pré-moladado | m | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 48.2 |  |  |  |  | 66.55
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  |  | 16.05
|  |  | Higienização |  |  | 2.3
7.6 | Calha de concreto armado | m³ | Área Coletiva de Tratamento | 2 |  | 16.8 | 1.2 | 0.06 |  | 2.4192 | 3.2562
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML |  |  | 15.5 | 0.9 | 0.06 |  | 0.837
7.7 | Impermeabilização de calha com manta asfáltica protegida filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, E=3mm | m² | Calha/Área coletiva de tratamento |  |  | 16.8 | 1.2 |  | 20.16 |  | 34.11
|  |  | Calha 2 |  |  | 15.5 | 0.9 |  | 13.95
8.00 | ESQUADRIAS
8.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1.1 | Porta de madeira compensada lisa, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 10
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | DME | 1
|  |  | Circulação | 2
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
|  |  | Divisórias | 2
8.1.2 | Fechadura para porta tipo alavanca, cromada | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 10
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | DME | 1
|  |  | Circulação | 2
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
|  |  | Divisórias | 2
8.1.3 | Revestimento melamínico | Unid. | Higienização | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2 |  | 20
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2
|  |  | DME | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2
|  |  | Circulação | 4 |  |  | 0.8 | 1.25 | 4
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2
|  |  | DML | 2 |  |  | 0.8 | 1.25 | 2
|  |  | Divisórias | 4 |  |  | 0.8 | 1.25 | 4
8.1.4 | Protetor vinílico pra portas | m² | Porta de madeira compensada lisa, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | 10 |  |  | 0.8 | 0.85 | 13.6 |  | 13.6
8.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.2.1 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 200x60/210cm | m² | Área Coletiva de Tratamento | 9 |  |  | 2 | 0.6 | 10.8 |  | 15.6
|  |  | Posto de Enfermagem | 1 |  |  | 2 | 0.6 | 1.2
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1 |  |  | 2 | 0.6 | 1.2
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1 |  |  | 2 | 0.6 | 1.2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1 |  |  | 2 | 0.6 | 1.2
8.2.2 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 150x60/210cm | m² | Higienização | 1 |  |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 |  | 0.9
8.2.3 | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 90x60/210cm |  | DME | 1 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.54 |  | 1.08
|  |  | DML | 1 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.54
8.2.4 | Porta de abrir em Alumínio natural anodizado, 55x160cm | m² | Sanitário Masculino Funcionário | 2 |  |  | 0.6 | 1.5 | 1.8 |  | 3.6
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 2 |  |  | 0.6 | 1.5 | 1.8
8.3 | VIDROS
8.3.3 | Vidro transparente 4mm | m² | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 200x60/210cm | [5 empty] | 15.6 |  | 17.58
|  |  | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 150x60/210cm | [5 empty] | 0.9
|  |  | Janela maxi-ar em alumínio anodizado natural 90x60/210cm | [5 empty] | 1.08
9.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescente com preteção em policarbonato 2 x 32 w (completa) | Unid. | Área Coletiva de Tratamento/Circulação | 13 | [6 empty] | 15
|  |  | Posto de Enfermagem | 1
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
9.2 | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 8
|  |  | DME | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 2
|  |  | Circulação | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 2
|  |  | DML | 1
9.3 | Luminária de emergênica | Unid. | Área Coletiva de Tratamento/Circulação | 6 | [6 empty] | 6
9.4 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
9.5 | Disjuntor termomagnetico tripolar 60 a 100 A | Unid. | Ponto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 1
9.6 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a 30 A | Unid. | Ponto de Enfermagem e Serviço | 24 | [6 empty] | 24
9.7 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial | Unid. | Ponto de Enfermagem e Serviço | 3 | [6 empty] | 3
9.8 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama – fornecimento e instalação | m |  |  |  | 689.7 |  |  |  |  | 689.7
9.9 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT. | Área Coletiva de Tratamento | 70 | [6 empty] | 84
|  |  | Área Coletiva de Tratamento (Lum. de Emergência) | 6
|  |  | Posto de enfermagem | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
9.10 | Ponto de tomada tripolar com eletroduto de PVC, embutio em parede | PT. | Área Coletiva de Tratametno | 2 | [6 empty] | 2
9.11 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | PT. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | DME | 1
|  |  | Circulação | 1
|  |  | DML | 1
9.12 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | PT. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
9.13 | Ponto de interruptor 03 seções, embutido, com eletroduto de pvc roscável Ø 3/4" | PT. | Área Coletiva de Tratametno | 1 | [6 empty] | 1
9.14 | Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de pvc Ø 3/4", Try Way | PT. | Circulação | 2 | [6 empty] | 2
9.15 | Ponto de tomada para chuveiro elétrico ou torneira elétrica | PT. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 3
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
9.16 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | PT. | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescente com preteção em policarbonato 2 x 32 w (completa) | 15 | [6 empty] | 23
|  |  | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w | 8
9.17 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | PT. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 1
9.18 | Ponto de lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"- material e execução | PT. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 1
10.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCÊNDIO
10.1 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
10.1.1 | Tubo de esgosto D=100mm, incluindo escavção e aterro | m | Para ligação entre cx de inpessão |  |  | 61.95 |  |  |  |  | 61.95
10.1.2 | Tubo de PVC D=50mm para ventilação | m | Sanitário Masculino Funcionário |  |  | 6 |  |  |  |  | 12
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  |  | 6
10.1.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | PT | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.1.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | PT | Sanitário Masculino Funcionário | 2 | [6 empty] | 4
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 2
10.1.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias, caixa sinfonadas) | PT | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
10.1.6 | Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.1.7 | Ralo sinfonado, PVC 100x40, junta soldável-fornecimento e instalação | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 2 | [6 empty] | 2
10.1.8 | Sifão Cromado | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 1
10.1.9 | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
10.1.10 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
10.1.11 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalação | Unid. |  | 8 | [6 empty] | 8
10.2 | REDE DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | Tubo PVC soldável agua fria dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 26.8 |  |  |  |  | 26.8
10.2.2 | Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação (dreno para splits) | m | Área Coletiva de Tratametno |  |  | 18.8 |  |  |  |  | 23.5
|  |  | Posto de Enfermagem |  |  | 4.7
10.2.3 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | PT | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 10
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 3
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 3
|  |  | DML | 1
10.2.4 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
10.2.5 | Registro de pressão com canopla de ø (cromado) 25 mm | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.2.6 | Ducha em aço inox | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 1
10.2.7 | Chuveiro elétrico | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.2.8 | Torneira eletrica | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 1
10.2.9 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação | Unid. | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1 | [6 empty] | 1
10.3 | LOUÇAS E METAIS
10.3.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.3.2 | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.3.3 | Bancada em granito cinza andorinha | m² | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 0.45 |  | 1.238
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 0.45
|  |  | Testeira | 2 | 1.3 |  |  | 0.13 | 0.338
10.3.4 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | Unid. | Sanitário Masculino Funcionário | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
10.3.5 | Bancada de inox | m² | Posto de Enfermagem |  |  | 2 | 0.55 |  | 1.1 |  | 2.64
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  |  | 2.3 | 0.55 |  | 1.265
|  |  | Higienização |  |  | 0.5 | 0.55 |  | 0.275
10.3.6 | Cuba de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana a e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 3
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
10.3.7 | Tanque de aço inoxidável | Unid. | DML | 1 | [6 empty] | 1
10.3.8 | Expurgo de inox |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1 | [6 empty] | 1
10.3.9 | Banheira e higienização de recém-nacido ,c/ tampo e cuba de aço inox dimensão 1800x600mm | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 1
10.3.10 | Torneira cromada com fechamento automática para pia lavatórios | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
10.3.11 | Porta alcool gel em plástico ABS, com reservatório, branco | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 1
10.3.12 | Porta sabão líquido em plástico ABS, com reservatório, branco | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
10.3.13 | Porta papel toalha em plástico ABS, branco | Unid. | Posto de Enfermagem | 1 | [6 empty] | 6
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 1
|  |  | Higienização | 1
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 1
|  |  | DML | 1
10.3.14 | Porta Papel higiênico ABS, branco | Unid. | Higienização | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 1
10.4 | ÁGUAS PLUVIAIS
10.4.1 | Condutor para calha, incluindo conexões e braçadeiras | m |  |  |  | 36.1 |  |  |  |  | 36.1
10.4.2 | Tubo PVC esgoto serie r dn 100mm c/ anel de borracha, incluindo escavação e aterro | m |  |  |  | 48.65 |  |  |  |  | 48.65
10.4.3 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | Unid. |  | 5 | [6 empty] | 5
10.5 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10.5.1 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | m |  | 2 | [6 empty] | 2
10.5.2 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | m |  | 2 | [6 empty] | 2
10.6 | TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA
10.6.1 | Rede de insuflamento/retorno, c/ dutos em chapas galvanizada, defletores, chaveamentos, fixações, isolamento térmico em mantas de lâ de rocha ou vidro, dutos flexíveis de ligação, grelhas, etc | m |  | 1434.5 | [6 empty] | 1434.5
11.00 | REVESTIMENTO
11.1 | RESVESTIMENTO INTERNO
11.1.1 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | Área Coleta de tratamento/Posto de Enfermagem |  | 52.8 |  |  | 2.7 | 142.56 |  | 332.78
|  |  | Posto de Enfermgem (balcão) |  | 9.7 |  |  | 1.1 | 10.67
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 2.7 | 27.27
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 2.7 | 20.52
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 2.7 | 18.09
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.7 | 35.37
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.7 | 35.37
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 2.7 | 19.98
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 2.7 | 22.95
11.1.2 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | Área Coleta de tratamento/Posto de Enfermagem |  | 52.8 |  |  | 2.7 | 142.56 |  | 182.46
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 0.6 | 6.06
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 0.6 | 4.56
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 0.6 | 4.02
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 0.6 | 4.44
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 0.6 | 5.1
11.1.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, manualmente | m² | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 2.1 | 21.21 |  | 150.32
|  |  | Posto de Enfermgem (balcão) |  | 9.7 |  |  | 1.1 | 10.67
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 2.1 | 15.96
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 2.1 | 14.07
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.1 | 27.51
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.1 | 27.51
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 2.1 | 15.54
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 2.1 | 17.85
11.1.4 | Cerâmica retificada, aplicada com argamassa colante, rejuntada com argamassa a base de epóxi, junta máxima 2mm | m² | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 2.1 | 21.21 |  | 150.32
|  |  | Posto de Enfermgem (balcão) |  | 9.7 |  |  | 1.1 | 10.67
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 2.1 | 15.96
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 2.1 | 14.07
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.1 | 27.51
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 2.1 | 27.51
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 2.1 | 15.54
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 2.1 | 17.85
11.2 | RESVESTIMENTO EXTERNO
11.2.1 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 42.55 |  |  | 5.03 | 214.0265 |  | 305.7665
|  |  | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 6.55 |  |  | 1.15 | 7.5325
|  |  | Paredes de Fechamento (Higien. DML) |  | 18.55 |  |  | 2.45 | 45.4475
|  |  | Calha |  |  | 32.3 |  | 1.2 | 38.76
11.2.2 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 42.55 |  |  | 5.03 | 214.0265 |  | 305.7665
|  |  | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 6.55 |  |  | 1.15 | 7.5325
|  |  | Paredes de Fechamento (Higien. DML) |  | 18.55 |  |  | 2.45 | 45.4475
|  |  | Calha |  |  | 32.3 |  | 1.2 | 38.76
11.3 | REVESTIMENTO DE FORROS
11.3.1 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 | 7.15 |  | 120.12 |  | 164.47
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML | [5 empty] | 44.35
11.3.2 | Reboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 16.8 | 7.15 |  | 120.12 |  | 164.47
|  |  | Sala de Higi./Sanitários/DME/DML | [5 empty] | 44.35
12.00 | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | Regularização, espessura 3cm, preparo mecânico | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
12.2 | Revestimento porcelanato retificado, aplicado com argamassa colante, rejuntado c/epoxi, junta máxima de 2mm | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
12.3 | Rodapé de porcelanato h= 15 cm, embutido em reboco | m | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem/Circulação |  | 53.1 |  |  | 0.15 | 7.965 |  | 7.965
12.4 | Soleira em granito cinza adorinha | m | Área Coletiva de Tratamento |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 5.7
|  |  | DME |  |  | 0.8
|  |  | Circulação |  |  | 1.6
|  |  | DML |  |  | 1.6
12.5 | Execução de calçada em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | Contorno da área de ampliação |  | 62.9 |  | 0.6 |  | 37.74 |  | 37.74
13.00 | PINTURA
13.1 | Fundo selador acrílico, uma demão | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 449.4665
|  |  | Área Coleta de tratamento/Posto de Enfermagem |  | 52.8 |  |  | 2.7 | 142.56
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 0.6 | 6.06
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 0.6 | 4.56
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 0.6 | 4.02
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 0.6 | 4.44
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 0.6 | 5.1
Em Paredes Externas
|  |  | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 42.55 |  |  | 5.03 | 214.0265
|  |  | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 6.55 |  |  | 1.15 | 7.5325
|  |  | Paredes de Fechamento (Higien. DML) |  | 18.55 |  |  | 2.45 | 45.4475
13.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 238.56
|  |  | Área Coleta de tratamento/Posto de Enfermagem |  | 52.8 |  |  | 2.7 | 142.56
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 0.6 | 6.06
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 0.6 | 4.56
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 0.6 | 4.02
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 0.6 | 4.44
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 0.6 | 5.1
|  |  | Divisórias | 2 |  | 9.35 |  | 3 | 56.1
13.3 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica, em paredes, duas demãos | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 96
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. |  | 10.1 |  |  | 0.6 | 6.06
|  |  | Higienização |  | 7.6 |  |  | 0.6 | 4.56
|  |  | DME |  | 6.7 |  |  | 0.6 | 4.02
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário |  | 13.1 |  |  | 0.6 | 7.86
|  |  | Circulação |  | 7.4 |  |  | 0.6 | 4.44
|  |  | DML |  | 8.5 |  |  | 0.6 | 5.1
|  |  | Divisórias | 2 |  | 9.35 |  | 3 | 56.1
13.4 | Aplicação manual de puntura epóxi acabamento acetinado, duas demãos | m² | Área Coleta de tratamento/Posto de Enfermagem |  | 52.8 |  |  | 2.7 | 142.56 |  | 142.56
13.5 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes | m² | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 42.55 |  |  | 5.03 | 214.0265 |  | 267.0065
|  |  | Paredes de Fechamento (Área Col.Trat.) |  | 6.55 |  |  | 1.15 | 7.5325
|  |  | Paredes de Fechamento (Higien. DML) |  | 18.55 |  |  | 2.45 | 45.4475
13.6 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
13.7 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
13.8 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
13.9 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m² | Forma das portas | [7 empty] | 12.5
|  |  | Portas 80x210 | 10 | 5 |  | 0.25 |  | 12.5
14.00 | INTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
14.2 | INSTALAÇOES DE GASES MEDICINAIS
14.2.1 | Tubo de Cobre 22mm CA 90 Graus | m | Oxigênio |  | 70.72 | [5 empty] | 212.16
|  |  | Ar medicinal |  | 70.72
|  |  | Vácuo |  | 70.72
14.2.2 | Cotovelo de Cobre 22mm CA 90 Graus | unid |  | 45 | [6 empty] | 45
14.2.3 | Tê de Cobre 22mm CA 90 Graus | unid |  | 27 | [6 empty] | 27
14.2.4 | Válvula de Seção de 3/4" | unid |  | 3 | [6 empty] | 3
14.2.5 | Luva de Cobre 22mm | unid |  | 71 | [6 empty] | 71
14.2.6 | Painel de Alarme de Oxigênio / Ar-comprimido | unid |  | 1 | [6 empty] | 1
14.2.7 | PCM Operacional / Oxigênio Medicinal, Composto de 3x3 manifolds e 6 chicotes | unid |  | 1 | [6 empty] | 1
14.2.8 | Central de Ar-medicinal 12x12 | unid |  | 1 | [6 empty] | 1
14.2.9 | Régua de Ponto de Consumo de Oxigênio / Ar-comprimido | unid |  | 1 | [6 empty] | 10
15.00 | DIVERSOS
15.1 | Balcão de Granito cinza andorinha | m² | Posto de Enfermagem |  |  | 4.9 | 0.4 |  | 1.96 |  | 4.531
|  |  | Posto de Enfermagem |  |  | 3.05 | 0.6 |  | 1.83
|  |  | Testeira |  | 5.7 |  | 0.13 |  | 0.741
15.2 | Cantoneira de aço "L" | m | Posto de Enfermagem | 3 |  | 0.75 |  |  |  |  | 9.75
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | 3 |  | 0.75
|  |  | Higienização | 3 |  | 0.75
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | 2 |  | 0.75
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | 2 |  | 0.75
15.3 | Limpeza da obra | m² | Área Coletiva de Tratamento/Posto de Enfermagem | [5 empty] | 124.24 |  | 162.4
|  |  | Sala de Higienização Prep. Equip. | [5 empty] | 6.32
|  |  | Higienização | [5 empty] | 3.5
|  |  | DME | [5 empty] | 3.3
|  |  | Sanitário Masculino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Sanitário Feminino Funcionário | [5 empty] | 9.25
|  |  | Circulação | [5 empty] | 2.42
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 87.41%
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA*
Preço Adotado = |  | 22.95 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
CEHOP | PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES |  | M² | 1 | 7 | 7
CEHOP | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | M² | 1 | 6 | 6
CEHOP | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  | M² | 1 | 2.15 | 2.15
CEHOP | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | M² | 1 | 2.15 | 2.15
CEHOP | PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | M² | 1 | 1.15 | 1.15
CEHOP | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO |  | M² | 1 | 3.4 | 3.4
CEHOP | PROJETO DE GASES MEDICINAIS |  | M² | 1 | 1.1 | 1.1
TOTAL GERAL | [5 empty] | 22.95
*Preços da composição de projetos executivos de engenharia conforme tabela de preços de hononários de projetos/consultorias CEHOP
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO
Preço Adotado = |  | 1562.81 |  |  |  | Unid: M³
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 6.6005 | 3.3
88245/SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 6.6752 | 41.05
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 5.1651 | 31.77
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 6.6752 | 26.7
88297/SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 9.0764 | 4.54
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 107.36
MATERIAIS
I0337/SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 1.8 | 9.09 | 16.36
I0027/SINAPI | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 5 | 3.14 | 15.7
I0029/SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 2.93 | 29.3
I0031/SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.14 | 37.68
I0032/SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 3.45 | 34.5
I0033/SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.88 | 46.56
I0034/SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.3 | 39.6
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 219.7
SERVIÇOS
88830/SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | CHP | 0.5 | 1.02 | 0.51
73296/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 0.275 | 7.98 | 2.19
73298/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTEDE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | 1.53 | 0.61
73299/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTEDE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | 1.07 | 0.64
73300/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COMGUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 0.225 | 4.29 | 0.97
73301/SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES |  | M3 | 25.2 | 8.54 | 215.21
73972/002/SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) |  | M3 | 1 | 338.26 | 338.26
74007/002/SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | M2 | 14 | 41.68 | 583.52
TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1141.91
Total Simples | [5 empty] | 1468.97
Encargos | [5 empty] | 93.84
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1562.81
TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Preço Adotado = |  | 20.04 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88248/SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 5.4053 | 2.7
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 6.6752 | 3.34
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 6.04
MATERIAIS
I0122/SINAPI | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G |  | UN | 0.0012 | 35.59 | 0.04
I9874/SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 1.5 | 5.77 | 8.66
I20083/SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 |  | UN | 0.0005 | 30.9 | 0.02
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 8.72
Total Simples | [5 empty] | 14.76
Encargos | [5 empty] | 5.28
TOTAL GERAL | [5 empty] | 20.04
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO
Preço Adotado = |  | 12.05 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88248/SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 5.4053 | 2.16
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 6.6752 | 2.67
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 4.83
MATERIAIS
I0122/SINAPI | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G |  | UN | 0.0008 | 35.59 | 0.03
I9868/SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) |  | M | 1.6 | 1.85 | 2.96
I20083/SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 |  | UN | 0.0003 | 30.9 | 0.01
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 3
Total Simples | [5 empty] | 7.83
Encargos | [5 empty] | 4.22
TOTAL GERAL | [5 empty] | 12.05
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO
Preço Adotado = |  | 77.79 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88248/SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.68 | 5.4053 | 3.68
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.714 | 6.6752 | 4.77
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.034 | 5.1651 | 0.18
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 8.63
MATERIAIS
I0299/SINAPI | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 0.33 | 1 | 0.33
I9841/SINAPI | TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM |  | UN | 1.1 | 12.82 | 14.1
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 14.43
SERVIÇOS
73964/006/SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃOMANUAL |  | M³ | 0.75 | 29.04 | 21.78
73965/010/SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO |  | M³ | 0.75 | 33.88 | 25.41
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 47.19
Total Simples | [5 empty] | 23.06
Encargos | [5 empty] | 7.54
TOTAL GERAL | [5 empty] | 77.79
CERÂMICA, APLICADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTADA COM ARGAMASSA A BASE DE EPÓXI, JUNTA MÁXIMA 2MM
Preço Adotado = |  | 59.03 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.72 | 6.1416 | 4.42
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.38 | 5.1651 | 1.96
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 6.38
MATERIAIS/SERVIÇOS
I10515/SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA , PEI MAIOR OU IGUAL A 4 |  | M² | 1.06 | 26.93 | 28.55
I37329/SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO |  | KG | 0.42 | 39.01 | 16.38
I01381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | KG | 4.86 | 0.44 | 2.14
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 47.07
Total Simples | [5 empty] | 53.45
Encargos | [5 empty] | 5.58
TOTAL GERAL | [5 empty] | 59.03
REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO, APLICADO COLANTE, REJUNTADO C/EPOXI, JUNTA MÁXIMA DE 2MM
Preço Adotado = |  | 115.51 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.95 | 6.1416 | 5.83
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.34 | 5.1651 | 1.76
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 7.59
MATERIAIS/SERVIÇOS
I38195/SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOROU IGUAL A 2025 CM2 |  | M² | 1.1 | 77.33 | 85.06
I37329/SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO |  | KG | 0.12 | 39.01 | 4.68
I37595/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII |  | KG | 8.62 | 1.34 | 11.55
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 101.29
Total Simples | [5 empty] | 108.88
Encargos | [5 empty] | 6.63
TOTAL GERAL | [5 empty] | 115.51
PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO / AR-COMPRIMIDO
Preço Adotado = |  | 473.62 |  |  |  | Unid: 'UN
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SERVIÇO
MERCADO | PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO / AR-COMPRIMIDO |  | UN | 1 | 473.62 | 473.62
TOTAL GERAL | [5 empty] | 473.62
CENTRAL DE AR-MEDICINAL 12X12*
Preço Adotado = |  | 9350 |  |  |  | Unid: 'UN
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SERVIÇO
MERCADO | CENTRAL DE AR-MEDICINAL 12X12 |  | UN | 1 | 9350 | 9350
TOTAL GERAL | [5 empty] | 9350
*Preço da composição conforme planilha orçamentária de Gases UPA II de São Raimundo Nonato-PI.
RÉGUA DE PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO / AR-COMPRIMIDO*
Preço Adotado = |  | 704 |  |  |  | Unid: 'UN
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SERVIÇO
MERCADO | RÉGUA DE PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO / AR-COMPRIMIDO |  | UN | 1 | 704 | 704
TOTAL GERAL | [5 empty] | 704
*Preço da composição conforme planilha orçamentária de Gases UPA II de São Raimundo Nonato-PI.
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Junho de 2015/Com Desoneração
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. LUCRO |  | 7.3 | 0.073
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.07
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7.3
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 24.93
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Junho de 2015/Com Desoneração
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  | 0.91 | 0.69
B4 | 13º salário |  | 10.92 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  | 1.18 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  | 10.76 | 8.21
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 46.52 | 17.96
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.84 | 5.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Idenizadas |  | 3.07 | 2.34
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  | 5.05 | 3.86
C5 | Idenização Adicional |  | 0.58 | 0.44
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  | 15.7 | 11.98
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 7.82 | 3.02
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.57 | 0.44
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.39 | 3.46
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 87.41 | 50.2
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde

## Cotação de Preço
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Ampliação de UCI do Hospital Regional Senador Cândido Ferraz |  |  | Município: São Raimundo Nonato - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Junho de 2015/Com Desoneração
COTAÇÃO DE PREÇO
PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO / AR-COMPRIMIDO
Cotação 01
Cotação 02
Cotação 03
Teresina (PI), 17 de Novembro de 2015
Secretaria Estadual da Saúde