## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CEAFO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: Reforma de Adequação para Implantação do Nucleo de Prevenção ao Suicidio do Ambulatório Integrado Gov. Dirceu Mendes Arcoverde
Endereço: Rua São Pedro, s/n, Centro, Teresina – PI.
Tipo de intervenção: Reforma |  | Área Reform.: 95,48 m2 |  | BDI: 25,00 % |  | Data Orçamento: 02/12/2021
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.3694 | 6180.615 | 50 | 3090.3075 | 50 | 3090.3075 | 6180.615 | 100
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 0.29295 | 414.38 | 50 | 207.1875 | 50 | 207.1875 | 414.3751 | 100
3.00 | INSTALAÇÃO HIDRÁLICA/SANITÁRIA | 4.4534 | 6299.39 | 50 | 3149.695 | 50 | 3149.695 | 6299.39 | 100
4.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 14.0112 | 19818.97 | 50 | 9909.485 | 50 | 9909.485 | 19818.97 | 100
5.00 | REVESTIMENTO | 11.4398 | 16181.75 | 50 | 8090.8768 | 50 | 8090.8768 | 16181.7537 | 100
6.00 | PAVIMENTAÇÃO | 27.3478 | 38683.86 | 50 | 19341.9307 | 50 | 19341.9307 | 38683.8614 | 100
7.00 | PINTURA | 24.4758 | 34621.39 | 50 | 17310.6945 | 50 | 17310.6945 | 34621.389 | 100
8.00 | ESQUADRIAS | 5.3668 | 7591.45 | 50 | 3795.726 | 50 | 3795.726 | 7591.452 | 100
9.00 | DIVERSOS | 8.2427 | 11659.43 | 50 | 5829.7166 | 50 | 5829.7166 | 11659.4332 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  | 100 | 141451.235 |  | 70725.6197 |  | 70725.6197 | 141451.2394
VALOR DO BDI 25% |  |  | 35362.8087 |  | 17681.4049 |  | 17681.4049 | 35362.8098
VALOR TOTAL COM BDI/TOTAL DO PERÍODO |  |  | 176814.05 |  | 88407.0246 |  | 88407.0246 | 176814.0492
TOTAL DO PERÍODO (%) |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 100%
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV